**Progetto centro diurno a Getq,**

**in collaborazione con la Fondazione ARAX**

**NEWSLETTER numero 7**

Giovedì 7 novembre 2019, l’assemblea generale ha incaricato il comitato di approfondire la proposta della fondazione armena ARAX per la realizzazione di un centro diurno nel paese di Getq, nello Shirak. La fondazione ARAX è attiva nel campo sociale da diversi anni e collabora con la Prefettura della regione nell’assistenza agli anziani.

Premetto che la nostra associazione parteciperà alla creazione del centro diurno ma rispettando in cinque principi seguenti:

* Non gestire direttamente e totalmente un progetto
* Collaborare con una realtà già presente sul territorio
* Non finanziare totalmente un progetto: massimo 60%
* Progetto autonomo a medio termine (3-5 anni)
* Prototipo proponibile ad altre realtà locali

Questo progetto è stato preferito dall’assemblea all’altro progetto proposta dalla Clinica Psichiatrica di Gyumri perché è più completo nella descrizione, è più globale nella sua attività (anziani in generale, intergenerazionale, assistenza infermieristica e giuridica, trasferimento di conoscenze tra generazioni, ecc.) e, nella città scelta, Getq, non esiste nessuna struttura per gli anziani.

**In sintesi il progetto, come lo propone ARAX, si presenta cosi:**

1. **Problemi riscontrati dagli anziani:**

* Rimangono emarginati
* Non si integrano ai processi di sviluppo della società civile
* Non hanno la possibilità di usufruire dei beni e delle risorse comuni
* Non conoscono i propri diritti
* Non hanno le informazioni e conoscenze elementari
* Non hanno la certezza di poter cambiare qualcosa
* Sono disposti a ricevere informazione
* Partecipare con la loro esperienza e le loro abilità

1. **Gli obiettivi del progetto:**

* Creare un legame stretto
* Trovare insieme vie di uscita dalle situazioni difficili
* Senso di fiducia e di speranza
* Possono essere utili e offrire servizio

1. **I mezzi a disposizione:**

* Partecipazione di gruppi di volontari locali (giovani)
* Telefono verde (gratuito)
* Garantire l’informazione
* Consulenza giuridica (diritti, interessi)
* Consulenza socio-psicologico
* Organizzare e gestire il tempo libero
* Portare aiuto ai beneficiari
* Offrire cura domiciliare
* Garantire comunicazione per videochiamate con i famigliari
* Organizzare delle uscite conoscitive (culturali, eventi, ecc.)

1. **Il personale:**

* Direttore del progetto, Coordinatore del progetto, Contabile
* Esperto-formatore
* Giurista
* Infermiere
* Educatore
* Assistente sociale
* Psicologo
* Artigiano formatore

1. **I risultati attesi:**

* Capire e apprezzare il proprio ruolo
* Forza e sicurezza per trovare vie di uscita
* Risoluzione di molteplici problemi socio-psicologici
* Trovare informazione necessaria e soluzioni adatte
* Riconoscimento nel comune
* Modello per creare nuovi circoli-club simili

1. **Budget:**

Naturalmente si tratta del budget del progetto come presentato dalla Fondazione ARAX.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **CHF (100%)** | **AAAA (60%)** |
| Spese personale (salari) | 38'260.80 | 22'956.50 |
| Affitto, riscaldamento, gas, elettricità | 4'628.20 | 2'776.90 |
| Combustibile, trasporto, pasti | 1'404.00 | 842.40 |
| Materiale ufficio | 386.40 | 231.90 |
| Spese generali | 1'101.90 | 661.10 |
| Distribuzione trimestrale cibarie e igiene | 2'880.00 | 1'728.00 |
| **Totale spese funzionamento annuo** | **48'661.30** | **29'196.80** |
|  |  |  |
| Allestimento iniziale (mobili ecc.), 1° anno | 9'002.20 | 5'405.55 |
| **Totale primo anno** | **57'663.55** | **34'602.35** |

A carico di AAAA:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| primo anno: | CHF 34'602.35 |  |  |  |
| secondo anno: | CHF 29'196.80 |  |  |  |
| terzo anno: | CHF 29'196.80 | **Impegno su tre anni** | | **CHF 92'995.95** |

1. **Costi globali effettivi**

Ad ogni progetto è necessario aggiungere ancora 2 voci di spesa: il costo del nostro rappresentante in Armenia (ruolo che pensiamo di affidare a KASA vista l’ottima esperienza fatta con il progetto Maralik) e il viaggio annuale di controllo effettuato da membri del comitato.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Costi globali per tre anni** | | |
|  | | |
| Preventivo progetto | CHF 92'995.95 | 81.4% |
| Prestazione KASA | CHF 9'300.00 | 8.1% |
| Viaggi di controllo | CHF 12'000.00 | 10.5% |
|  |  |  |
| **Totale effettivo progetto per 3 anni** | **CHF 114'295,95** | **100.0%** |

1. **Lo svolgimento del progetto (2019 – 2023):**

**Nella prima fase**, da adesso alla primavera 2020, il comitato valuterà nei particolari la proposta di ARAX in modo da definire un progetto che converrà sia a loro, sia alle esigenze dell’utenza, sia alla nostra associazione e alle sue possibilità. Il progetto rivisto verrà presentato alla Fondazione ARAX.

**La seconda fase**, dalla primavera alla fine dell’anno 2020, sulla base del progetto definitivo si verificherà sul posto (in primavera) la fattibilità del progetto: logistica, risorse in personale, tipologia degli anziani, grado di collaborazione degli enti pubblici, facoltà per ARAX di reperire il 40 % dei costi rimanenti. In questa fase sarà importante introdurre la questione del dopo 3 anni: chi, in Armenia, riprenderà il progetto al 100%.

**La terza fase**, 2021 a 2023, consiste a seguire lo svolgimento del progetto come definito e a assicurare il passaggio alla nuova gestione.

Coldrerio, il 8 novembre 2019

|  |  |
| --- | --- |
| [contatto@aaaa6877.org](mailto:contatto@aaaa6877.org)  [www.aaaa6877.org](http://www.aaaa6877.org/) | C.c.p.: 69-88550-7  IBAN: CH62 0900 0000 6908 8550 7 |