**Progetto centro diurno**

**in collaborazione con la Fondazione ARAX**

**NEWSLETTER numero 8**

Giovedì 7 novembre 2019, l’assemblea generale ha incaricato il comitato di approfondire la proposta della fondazione armena ARAX per la realizzazione di un centro diurno nel paese di Getq, nello Shirak. La fondazione ARAX è attiva nel campo sociale da diversi anni e collabora con la Prefettura della regione nell’assistenza agli anziani.

Ricordo che la nostra associazione parteciperà alla creazione del centro diurno ma rispettando i cinque principi seguenti:

* Non gestire direttamente e totalmente un progetto
* Collaborare con una realtà già presente sul territorio
* Non finanziare totalmente un progetto: massimo 60%
* Progetto autonomo a medio termine (3-5 anni)
* Prototipo proponibile ad altre realtà locali

In primo luogo, il comitato ha definito una strategia per la realizzazione del centro:

* iniziare con un centro di giorno per l’accoglienza durante la giornate offrendo un pasto caldo;
* implementare un servizio di lavanderia;
* introdurre la cura di base (doccia) e infermieristica (pedicure).

A dipendenza del successo di questo centro di giorno si procederà al potenziamento del centro con i diversi servizi immaginati da ARAX nel loro progetto originale.

In secondo luogo, il punto ritenuto importante è la scelta della località beneficiaria del centro diurno. Per il comitato è fondamentale collaborare con un comune che ha già una politica nel settore degli anziani ma che è limitata per motivi finanziari. Era pure importante trovare un comune che avrebbe potuto servire di centro, facendo beneficiare del servizio altri paesini vicini. Da questo punto di vista Getq non sembrava la candidata idonea.

Questo quadro generale è stato condiviso dalla Fondazione ARAX, in primavera 2020.

La Signora Alla, Presidente della Fondazione ARAX, si è impegnata, con la collaborazione di KASA, a cercare un comune con le caratteristiche auspicate. Il nuovo comune scelto è Akhuryan nelle dirette vicinanze di Gyumri. Il comune era disposto a mettere a disposizione un locale, i suoi operai per la ristrutturazione e partecipava per il 10% alle spese.

Scopia la pandemia.

Il comune di Akhuryan deve tenere il locale per altri scopi a disposizione dell’esercito. ARAX riprende la ricerca. Un altro paese è disposto a collaborare con il progetto: Aygebats, a sud di Gyumri, sempre nel comune di Akhuryan, che mette a disposizione l’ex centro culturale. Questo centro richiede diverse ristrutturazioni.

Per poter valutare lo stato dell’edificio abbiamo chiesto al Sig. Ovan, giovane architetto, di fare una visita sul posto per informarci della situazione considerando le nostre esigenze, di darci indicazioni sui costi della ristrutturazione e degli investimenti necessari per la realizzazione del centro. Il Sig. Ovan avrebbe potuto essere la direzione lavori presente sul posto. In parallelo il comitato ha chiesto a ARAX un budget preciso di funzionamento.

Siamo in settembre, il 27 scopia la guerra in Artsakh (Nagorno Karabakh).

Il nostro progetto è fermo, lo teniamo congelato. Decisioni definitive le prenderemo durante il 2021 sperando che questo conflitto si risolverà rapidamente e nel migliore dei modi, sperando che la vita in Armenia potrà riprendere il suo corso normale. Allora proseguiremo la nostra azione in favore degli anziani armeni.

Oggi siamo di cuore con tutta l’Armenia.

La presente newsletter è la relazione presidenziale all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria del 11 novembre 2020.

Coldrerio, il 14 ottobre 2020

|  |
| --- |
| D:\000ARMENIE\01 associazione aaaa\00 newsletters\201014 carte artsakh.png |

|  |  |
| --- | --- |
| [contatto@aaaa6877.org](mailto:contatto@aaaa6877.org)  [www.aaaa6877.org](http://www.aaaa6877.org/) | C.c.p.: 69-88550-7  IBAN: CH62 0900 0000 6908 8550 7 |